附件3

项目绩效自评报告

项目名称：创建广东省食品安全示范县工作经费

县级项目主管部门：（公章）丰顺县市场监督管理局

填报人姓名：黄庆锋

联系电话：0753-6689612

填报日期：2024年6月20日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

- 根据粤食安办综函【2017】46号文件精神，丰顺县被列为“广东省食安委创建食品安全示范县”的试点单位之一。根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》规定：“县级以上食品药品监督管理部门应当按照食品安全年度监督管理计划进行抽样检验”。以及其他上级各项部署要求，丰顺县完成：1.全力推进食品抽检工作。完成千人5批次食品抽样2754批次，完成率100.15%；2.推进农贸市场食用农产品快检工作。全年共抽取15777批次食用农产品，完成工作进度110.71%，总体合格率99.56%，并及时公示快检检验结果，共销毁30公斤不合格食用农产品。

- 项目决策情况。

- 丰顺县市场监督管理局根据工作要求制定了《2023年丰顺县落实民生实事食品抽检工作实施方案》，开展了《丰顺县市场监管局开展食品安全“你点我检、服务惠民生”活动》。

- 绩效目标。

目标1：全面落实监管责任，全面保障食品安全。

目标2：人民群众的满足感不断增强，地方政府落实主体责任意识不断增强，食品安全风险管控水平逐步提高，不断促进辖区食品产业健康有序发展，市场环境得到进一步净化。

- 绩效自评结论

如期实现预期总体目标。绩效自评为：100分。

三、绩效指标分析

（一）决策分析

1.目标管理。

（1）目标设置完整性

目标设置完整。有政策文件依据和可量化的工作目标。

- 目标设置合理性

- 目标设置合理。绩效目标具有可实施可操作性，又具有一定的挑战性。

- 目标设置可衡量性

- 目标设置可衡量。在数量和质量上均有量化的数据体现，成本和时效上可控，有利于工作的具体开展。

（二）过程分析

1.事项管理。

（1）资金支出率

该项项目专项资金截至2023年12月31日已全部支付完毕，支出率100%。

- 支出规范性

- 专项资金能做到专款专用，支出范围符合专项资金管理办法的规定，费用标准符合有关制度规定，不存在挤占、挪用的情况等。专项资金实行专账核算，会计核算使用规范。

- 监管有效性

- 制定《2023年预算执行情况表（丰顺县市场监督管理局）》，确保专项资金落在实处且及时拨付，确保项目有效实施推进。

（三）产出分析

在超额完成抽检批次的同时，实际支出未超过预算计划。2023年完成全县食用农产品快检15777批次，食品安全抽检2754批次，项目事项按时完成。对不合格食品核查处置率达到100%。

- 效益分析

- 通过食品抽检，农产品快检，发挥的“防火墙”、“过滤网”作用，及时发现食品安全隐患，有效防范食品安全风险，有效提升社会食品安全警惕性，有效提高人民群众对食品安全工作总体满意度。

- 存在问题。

随着每年抽检覆盖面及抽检批次要求提高、试剂耗材、设备维护、人工等成本的增加，资金有缺口，项目资金有待进一步提高。

- 下一步改进措施。

毫不放松筑牢市场安全底线，持续为我县经济发展保驾护航。一是加强食品安全监管。紧扣推进食品安全“两个责任”实施方案要求，继续推进我县食品安全“十大”专项行动，扎实推进食品安全分层分级包保责任机制落地见效。规范食品生产加工小作坊生产行为，重点围绕卫生要求、加工场所布局等进行规范指导。形成示范作用，持续推进“放心肉菜示范超市”“特殊食品经营示范点”“农村食品经营店规范化建设试点”培育活动。